

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **27.01.2020** |  |  | **№** | **10** |

О подготовке и проведении массового мероприятия посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 9 мая 2020 года.

В целях подготовки и проведения на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации [www.admsablino.ru](http://www.admsablino.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава администрации К.И. Камалетдинов

Приложение № 1 к распоряжению администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 27.01.2020 № 10

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  |
| 1. | Организовать и произвести уборку, обновить буквы на табличках, высадить цветы на территории «Братское захоронение» | до 01.04.2020 | Совет депутатов, Директор МУП «Ритуальные услуги» |
| 2. | Направить участникам ВОВ приглашения на празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне | до 15.03.2020 | Сектор делопроизводства администрации |
| 3.  | Согласовать схемы временного ограничения движения по дорогам для проведения акции «Бессмертный полк» | до 15.03.2020 | Отдел ЖКХ администрации |
| 4.  | Украшение территории Ульяновского городского поселения и территории «Братское захоронение» | до 06.05.2020 | МКУК «ТКЦ «Саблино» |
| 6. | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | до 06.05.2020 | Отдел ЖКХ администрации |
| 7. | Обеспечить дежурство сотрудников полиции, добровольной народной дружины | до 06.05.2020 | Отдел ЖКХ администрации |
| 8. | Закупить продукты питания и посуду для организации праздничного стола участникам ВОВ и полевой кухни | до 30.04.2020 | Сектор по вопросам муниципальной службы и кадров администрации |
| 9. | Организовать работу полевой кухни | до 06.05.2020 | Отдел ЖКХ администрации, Мараев В.М. |
| 10. | Собрать и украсить сцену для концертной программы  | 9 мая 2020 | Отдел ЖКХ администрации, Совет депутатов, МКУК «ТКЦ «Саблино»  |
| 11. | Организовать подвоз маломобильных участников ВОВ | 9 мая 2020 | Отдел ЖКХ администрации |
| 12. | Подготовить и провести праздничную программу митинга, посвященного  75-ой годовщине со Дня | 9 мая 2020 | МКУК «ТКЦ «Саблино» |
| 13. | Проведение и сопровождение акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 | Администрация  |
| 14. | Концертная программа  (по окончанию митинга) | 9 мая 2020 |  МКУК «ТКЦ «Саблино» |