

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.11.2024** |  |  | **№** | **669** |

О внесении изменений в постановление администрации от 22.12.2017 №457 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского

поселения на 2018-2025 годы»

(в редакции от 15.10.2018 № 268, от 29.03.2019 №163, от 12.11.2019 № 742, от 05.10.2020 №543, от 04.10.2021 № 784, от 13.10.2022 № 1047, от 26.10.2023 № 767, от 20.05.2024 № 311, от 09.08.2024 №444)

В соответствии с постановлением администрации от 16.10.2023 № 730 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (в ред. от 16.09.2024 № 540), постановлением администрации от 03.10.2022 № 974 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 20.05.2024 № 300) в целях формирования проекта бюджета на 2025 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2017 № 457 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы» в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов

Приложение

к постановлению администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 12.11.2024 № 669

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2017 № 457 (в ред. от 15.10.2018 № 268, 29.03.2019 № 163, от 12.11.2019 № 742, от 05.10.2020 №543, от 04.10.2021 № 784, от 13.10.2022 № 1047, от 26.10.2023 № 767, от 20.05.2024 №311, от 09.08.2024 №444)

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»»**

Паспорт муниципальной программы Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Андреева Е. Г. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства  |
| Цели муниципальной программы | Реализация мероприятий по благоустройству территорий Ульяновское городское поселение, создание условий для повышения качества и комфорта городской среды |
|  Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2025г. увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 100%К 2025г. увеличение доли благоустроенных общественных территорий до 100% |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Всего - 129 601,08546тыс.руб., в т.ч. по годам реализации

|  |  |
| --- | --- |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 22 381,94056  |
| 2020 | 31 202,42125 |
| 2021 | 10 300,00 |
| 2022 | 800,00 |
| 2023 | 21 321,10367 |
| 2024 | 22481,29998 |
| 2025 | 21 114,32000  |

 |

**Раздел I.**

**Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации**

На территории поселения расположено 68 многоквартирных домов, 90 % процентов дворовых территорий которых нуждаются в благоустройстве, а именно в ремонте дворовых проездов, обеспечении освещения, в благоустройстве площадок для временной парковки автомобилей, мест отдыха и общения, которые включают зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора-лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.

Общественные территории поселения по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, экологическим требованиям. На сегодняшний день необходимо изменить подход к эстетическим и качественным характеристикам благоустройства улиц и площадей, улучшить внешний облика поселения, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду общественных территорий для организации досуга населения на детских и спортивных площадках, увеличить площади зеленых насаждений.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах является адаптация городской среды для инвалидов с физическими недостатками. Планировка и застройка города, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных жителей города. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Очень часто на улицах, в парках и в других общественных местах не хватает самой обыкновенной мусорной урны, дополнительная установка уличных урн поможет сохранить чистоту и порядок на улицах, а значит, в какой -то мере поспособствуют повышению комфорта и здоровья населения.

Необходимо комплексно подходить к решению вопросов по этим направлениям.

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;

- недостаток денежных средств бюджета «Ульяновского городского поселения» на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**Раздел II.**

**Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Ульяновского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения

2. Повышение степени благоустройства территории Ульяновского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского

поселения.

4. Благоустройство территории.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на территории городского поселения. Конечным результатом реализации Программы станет повышение качества жизни населения

Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу дворовой территории на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.

Включению в муниципальную программу подлежит общественная территория в соответствии с утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу общественных территорий на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу.

На благоустройство каждой дворовой территории, общественной территории должен быть разработан и утвержден, с учетом проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами, дизайн-проект с текстовым описанием и презентацией. Срок утверждения до 15.02. каждого текущего года выполнения работ.

**Раздел III.**

**Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы**

В качестве индикаторов и показателей решения задач программы будут исполь­зоваться показатели состояния дворовых и общественных территорий, объёмов выполненных ремонтов территорий. Плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации и информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями представле­ны в приложении 1 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2025 года:

1. улучшение качества жизни населения многоквартирных домов;
2. повышение безопасности дорожного движения на внутридворовых территориях Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
3. улучшение потребительских свойств дворовых и общественных территорий.

Реализация программы осуществляется в 2018 - 2025 годах, этапы - конец фи­нансового года.

**Раздел IV.**

**Мероприятия в составе муниципальной программы**

Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий (приложение 2)

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает:

- ремонт внутридворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн,

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий установленному перечню региональной программой:

- Обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий,

- устройство ограждений,

- оборудование спортивных площадок.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ возможна только при условии реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов дворовых территорий, дорожных сооружений и их частей.

**Раздел V.**

**Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы**

 Источниками финансирования мероприятий программы являются средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2018 – 2025 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в плане мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к Программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако­нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

 **Раздел VI.**

**Перечень территорий, включённых в муниципальную программу**

Общественные территории:

2019 – общественная территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, пр. Советский, д. 1 (сквер); общественная территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 35 (сквер);

2020 - общественная территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, ул. Победы (площадка для активного отдыха); общественная территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, пр. Володарского (исторический парк «Старое Саблино»);

2021 - общественная территория по адресу: ул. Вокзальная, Советский пр., ул. 3-я Совхозная (пешеходная зона).

2022 – «Пешеходная зона Семейная» ул. Вокзальная.

2023 – «Пешеходная зона Семейная» ул. Вокзальная.

2024 – «Сквер с детской площадкой «Калинка-Малинка»» ул. Калинина

Дворовые территории:

2019 - дворовая территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 78, д. 80;

2020 – дворовая территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, ул. Щербакова, д. 3-7.

2021 – дворовая территория, расположенная по адресу: г.п. Ульяновка, пр. Советский, д. 177, кор. 2 и кор. 3.

Приложение 1

к Программе

**План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |
|  | В том числе |
| Всего | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2024 годы" | Андреева Е. Г. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновскогогородского поселения Тосненского района Ленинградской области  | 2018 | 2025 | 20182019202020212022202320242025 | 0,0022 381,94056 31 202,4212510 300,00800,0021 321,1036722481,2999821 114,32000  | 0,0012 381,94056 10 786,4212510 300,00800,0011 321,1036712481,2999821 114,32000  | 0,006 480,00 14 865,7300,000,006860,006954.00,0 | 0,003 520,00 5 550,2700,000,003140,0003046.000,0 | 0,000,000,000,000,000,000,000,0 |
| Итого: |  | 108 279,98161 | 79 185,08546 | 35159,73 | 15256,27 | 0,00 |
| Проектная часть |
|  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 2023 | 2023 | 20192020202120222023 | 11671,03320100,8530,00,012671,10367 | 1671,0333281,8530,00,02671,10367 | 6480,0011268,7300,00,06860,0 | 3520,005550,2700,00,03140,0 | 0,000,000,00,00,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 44442,98967 | 7623,98067 | 24608,73 | 12210,27 | 0,0 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 2024 | 2025 | 20242025 | 12000,004414,32 | 2000,004414,320 | 6954,000,0 | 3046,000,0 | 0,000,0 |
| Итого: |  | 16414,32 | 6414,32 | 6954,00 | 3046,00 | 0,00 |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2018 | 2025 | 20182019202020212022202320242025 | 0,00 11 671,03320 100,8530,000,0012 671,1036712000,004414,32 | 0,00 1 671,033 3 281,8530,000,002 671,103672000,004414,32 | 0,006 480,00 11 268,7300,000,006860,006954,000,0 | 0,003 520,00 5 550,2700,000,003140,0003046,00,0 | 0,000,000,000,000,000,000,00 |
| Итого: |  | 60857,30967 | 14038,30967 | 31562,73 | 15256,27 | 0,00 |
| Процессная часть |
|  | Комплексы процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2025 | 20182019202020212022202320242025 | 0,00 10710,90756 11101,5682510300,00800,0008650,0010481,29998 16700,00  | 0,008896,62756 7504,5682510300,00800,008 650,0010481,2999816700,00  | 0,000,003597,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 |
| Итого: | 68 743,77579 | 65 146,77579 | 3597,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по поддержанию и развитию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2018 | 2025 | 20182019202020212022202320242025 | 0,00 8996,62756 6754,568259 900,00350,0008 200,005678,59249500,00 | 0,008996,62756 6 754,568259 900,00350,008 200,005678,59249500,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,00 |
| Итого: | 49 379,78821 | 49 379,78821 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по благоустройству территории |  | 2018 | 2025 | 20182019202020212022202320242025 | 0,00 1 714,28250,00400,00450,00450,004 802,707587200,00 | 0,001 714,28250,00400,0045000450,004802,707587200,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 15 266,98758 | 15 266,98758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 2

к Программе

**Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** |  |
| **Базовый период 2017 год** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий  | % | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |

Приложение 3

к Программе

**Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Основное мероприятие (проект) | Показатель муниципальной программы |
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий Ульяновское городское поселение, создание условий для повышения качества и комфорта городской среды | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства общественных территорий | К 2024г. увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 100%К 2024г. увеличение доли благоустроенных общественных территорий до 100% | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"Комплексы процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды" | Доля благоустроенных дворовых территорий Доля благоустроенных общественных территорий |

Приложение 4

к Программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование показателя** | **Ед. Изм.** | **Определение показателя** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения** | **Базовые показатели** | **Метод сбора и индекс формы отчетности** | **Объект наблюде-ния** | **Охват совокуп-ности** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий | **%** | Характеризует эффективность реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Д/Д1х100, где:Д – дворовые территории, на которых произведены ремонтные работыД1 – общее кол-во дворовых территорий | 20 | Прочее (мони-торинг) | Дворовые территории Ульяновского городского поселения | Ульяновское городское поселение |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по капитальному ремонту дорог | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Д/Д1х100, где:Д – общественные территории, на которых произведены ремонтные работыД1 – общее кол-во общественный территорий | **0** | Прочее (мони-торинг) | общественные территории Ульяновского городского поселения | Ульяновское городское поселение |